## Лист1
Наименование проекта |  |  | Введение | Тестирование приложения "Пробный тест-план"
Тут я опишу функционал и назначение тестируемого приложения.
Даты начала и завершения первого этапа | 2024-12-02 |  | Цель: | В ходе тестирования планируется проверить функциональность, удобство использования модуля …
Дата сдачи проекта | 2025-02-11 |  | Принципы: | Оптимальное ведение документации, предотвращение дефектов, распространение идей качества
Планируется тестировать (In scope) |  | Стратегии тестирования | Условия входа (для выполнения тестов): |  |  | People
1. Функциональное тестирование методом "черного ящика" |  | 1. Попарное тестирование | 1.Есть точка входа для приложения - https:// |  |  | 1 | Менеджер проекта
2. UI/UX Тестирование графического интерфейса пользователя |  | 2. Исследовательское тестирование. | Условия окончания тестирования: |  |  | 2 | Скрам-мастер (если есть)
3.Кроссбраузерное тестирование |  | 3. тестрирование пограничных значений. | 1.Все работы, включенные в план тестирования, завершены |  |  | 3 | Бизнес-аналитик
4.Тестирование безопасности |  |  | 2. Нет дефектов с высоким приоритетом и критичностью. Дефекты низкого приоритета не влияют на основной сценарий работы и список к выпуску продукта согласован с разработчиками и менеджером проекта |  |  | 4 | Команда разработки
5.API тестирование
4.Тестирование производительности
Не планируется тестировать (Out of Scope) |  | Инструметы тестирования: | Риски |  |  | 5 | Тестировщики
1.Не будет осуществляться автоматизированное тестирование |  | 1. TestRail 2.Postman | 1. Ошибки при проектированная архитектуры продукта 2. Изменяющиеся приоритеты 3.Недоступность тестовых данных 4.Некорректная оценка трудозатрат |  |  | Test Environment (тестовая среда-окружение) ОС: Windows 10 Браузер: Google Chrome, Yandex, Mozilla Firefox
Сроки
|  |  |  | 1 | Планирование |  | 1 день
|  |  |  | 2 | Тест-анализ и тест- Дизайн |  | 2 дня
|  |  |  | 3 | Выполнение тестов |  | 2 дня
|  |  |  | 4 | Подведение итогов |  | 1 день